Муниципальное автономное дошкольное учреждение Детский сад №7

Отчёт МАДОУ Детский сад №7

по подготовке и введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) за 2014 – 2015 учебный год.

2015г

п. Мулино

Отчёт МАДОУ Детский сад №7

по подготовке и введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) за 2014 – 2015 учебный год.

Наша цель: создать систему организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в детском саду.  
 Перед нами стояли задачи:

* Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО.
* Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
* Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
* Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующего по УВМР, педагогические работники ДОУ, родители (законные  
представители) воспитанников ДОУ.  
**Ожидаемые результаты к концу 2016года:**

* Организация методического сопровождения, способствующего введению ФГОС в ДОУ.
* Разработка организационно-управленческого решения, регулирующего реализацию ФГОС ДО.
* Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
* Организация эффективной кадровой политики, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО

Коллектив МАДОУ Детский сад №7 старался выполнять взятые на себя обязательства.

**За отчётный период ( 2014-2015 учебный год) было выполнено:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Результаты | Ответственные |
| **1. Нормативно - правовое обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | |
| 1.1 | Разработан и утверждён план основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования в МАДОУ Детский сад №7 | февраль 2014 | Приказ «О разработке плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»  Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» | заведующий, зам. Зав.по УВМР |
| 1.2 | Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию | По мере  поступления  материалов |  | заведующий |
| 1.3 | Внесены изменения и дополнения в Устав ДОУ. | 2014 |  | заведующий |
| 1.4 | Приведены должностные инструкции работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | 2014 |  | Заведующий ,3ам. Зав.по УВМР |
| 1.5 | Подготовлены приказы, локальные акты, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения педагогов | в течение года 2014 | * Издание приказа о подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ Детский сад № 7 * Внесение изменений и дополнений в Положение о стимулирующих надбавках. * Внести изменения и дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ. * Внесение изменений и дополнений в Договор с родителями (законными представителями) | заведующий |
| 1.6 | Проведены инструктивно-методические совещания по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, | по мере  поступления  нормативно- | Протоколы методических совещаний Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, | заведующий, зам.зав. по УВМР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | регулирующими введение ФГОС дошкольного образования. | правовых  документов  2014-2015 | регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |  |
| 1.7 | Внесены изменения в программу развития ДОУ. Определение планы развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | март-май 2014 | Проект программы развития | Заведующий, зам.зав по УВМР  рабочая группа |
| 1.8 | Внесены изменения в основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Июнь - сентябрь 2014 | Проект ООП  Приказ об утверждении ООП ДО | Заведующий, зам.зав по УВМР рабочая группа |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | |
| 2.1 | Создана рабочая группа по подготовке к введению ФГОС ДО.  Утверждены положения о рабочей группе. | февраль 2014 | Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО».  Положение о рабочей группе. | Заведующий |
| 2.2 | Организована деятельность рабочей группы по введению ФГОС ДО | в течение года 2014-2015 | Отчеты о работе группы (план работы, протоколы заседаний) | Зам. Зав. По УВМР |
| 2.3 | Создана система методической работы «Педагогическая мастерская ФГОС ДО», обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. | Май - сентябоь 2014 | Разработка (и корректировка) плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.  Разработка модели организации образовательного процесса. Разработка рекомендаций для педагогических работников по требованиям Стандарта к результатам освоения Программы | Заведующий, зам.зав. по УВМР, специалисты |
| 2.4 | Создан информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО. | обновление в течение экспериментал ьного периода 2014-2015 | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами | Зам.зав. по УВМР |
| 2.5 | Организована работа постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».  -проведёны семинары - практикумы для воспитателей   1. **Тема: «Творческий поиск – обновление содержания дошкольного образования»** 2. **Тема: «Образовательные области»(изучали и внедряли ФГОС ДО).**   **3.Мастер-класс «Игры со словами и звуками»**  **( обучение грамоте) -** | в течение года 2014-2015года | Пополнение копилки методического кабинета конспектами мероприятий. | Зам. Зав. по УВМР.  рабочая группа педагогов: |
| 2.6 | Консультирование воспитателей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.  **Проведены консультации:**  **2. «Интегрированный подход к планированию работы по образовательным областям»;**  **3. « Индивидуальное консультирование по внедрению ФГОС»** | 2014-2015 |  | Заведующий, Зам зав по УВМР |
| 2.6 | Консультирование родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности через сайт, информационные стенды ДОУ  **Проведены мероприятия для родителей:**  **- Мастер-класс «Играя, развиваем речь»;**  **- «День матери»-**  **- «Спички детям не игрушка».**  **Совместно с родителями:.**  **- «Путешествие в природу»;**  **- «Юные пожарные»**  **- «Не шутите вы с огнём, чтобы не жалеть потом»;**  **- Спортивное развлечение «День матери» и др.** | в течение экспериментал ьного периода 2014-2016 | Планирование консультаций по запросам педагогов. | Заведующий. Зам. Зав. По УВМР, рабочая группа педагогов  Каргина С.В.  Федулова Г.Н.  Махалова Н.Л  Лосева Р.В.  Колянова И.В  Полуэктова С.С., Ильичёва И.А  Дубинина Е.Н  Лунгу В.И. |
| 2.7 | В течение года педагоги участвовали в РМО, , круглых столах, педагогических чтениях по проблемам введения ФГОС ДО на районном уровне | в течение экспериментал ьного периода 2014-2015 | Распространение педагогического опыта по проблеме введения ФГОС ДО | Заведующий. Зам. Зав. по УВМР, воспитатели |

**3.Кадровое обеспечение введение ФГОС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Приведены должностные инструкции работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | февраль-май 2014 | Внесение изменений и дополнений в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. | заведующий |
| 3.2 | Откорректирован план-график повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Сентябрь 2014 | Перспективный план повышения квалификации педработников по внедрению ФГОС ДО. | Зам.зав. по ВМР |
| 3.3 | Изучили образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | 2014-2015 | организации методического сопровождения Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО | воспитатель |
| 3.4 | Реализация программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников ДОУ.  **В 2014-2015 учебном году обучались на курсах повышения квалификации :**  **Исаева Ж.Ю., Федулова Г.Н.,Берекет Н.Р.,Каргина С.В.,Москалёва Л.В.,Лунгу В.И.Дубинина Е.Н. - -Тема: «Актуальные проблемы дошкольного воспитания в условиях ФГОС.»**  **Полуэктова С.С., Герасимова Т.П.- тема: «Образовательный проект как форма организации образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО».**  **Ильичёва И.А., Махалова Н.Л.- тема: « Планирование и мониторинг образовательного процесса в ДОУ в условиях внедрения ФГОС»;**  **Капкова Г.Р. – тема: «Развитие профессионально значимых: компетенций воспитания ДОО в контексте введения профессионального стандарта педагога»** | 2014-2015 | Документы подтверждающие прохождение педагогом КПК | Заведующий, Зам. Зав. по ВМР |
| 3.5 | Закрепили педагогов-наставников за молодыми специалистами. | сентябрь 2014- 2015 | Конспекты НОД | Педагоги- наставники |
| 3.6 | Обеспечены условия для непрерывного профессионального развития педагогических работников, организовано изучение опыта и внедрение ФГОС ДО в других детских садах  **В ДОУ проведены районные методобъединения**  - **Семинар-практикум по** **коммуникативному и познавательному развитию дошкольников в свете ФГОС ; Мастер-класс на тему: « Необычными вещами мы рисуем без труда»;**  **- Малышиада» ;**  **-** **«Большие гонки»;**  **- Мини-олимпиада «Юный эрудит»** | 2014-2015 | Обеспечение доступа педагогам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных, активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Заведующий, Зам. Зав. по ВМР |

**4. Информационное обеспечение введение ФГОС ДО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Рассматривались вопросы ФГОС дошкольного образования на заседаниях родительского комитета ДОУ | 2014 -2015 |  | Заведующий, Зам. Зав. по УВМР |
| 4.2 | Проведён круглый стол совместно с учителями МБОУ СОШ №59 «ФГОС: механизмы преемственности ДОУ и СОШ».  Обсуждались вопросы ФГОС дошкольного и начального школьного образования | май 2014 2015 |  | Завуч школы, зам. Зав. по УВМР |
| 4.3 | Интерактивная консультация для педагогов «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом введения ФГОС дошкольного образования»  Проведены консультации для педагогов по вопросам внедрения ФГОС в ДОУ:  **- «Требования к организации предметно-развивающей среды в ДОУ с учётом ФГОС»;**  **- «Интеграция образовательных областей в совместной работе взрослого и детей»** | февраль 2014 | Презентация  Консультативные документы | Зам. Зав. по УВМР,  специалисты |
| 4.4 | Педагоги принимали участие в заседаниях, посвященных проблеме внедрения ФГОС в ДОУ»  - Посещали районные методъобъединения;  - Обучались на курсах | В течение экспериментального периода | Сертификаты участников |  |
| 4.7 | Постоянно информируем родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение экспериментального периода |  | Заведующий, зам.зав. по УВМР |
| 4.8 | Мониторинг введения ФГОС ДО  **- Изучали мнение родителей,**  **- Проводили анкетирование** | Май 2014-2015 | Изучение мнения родителей (законных представителей воспитанников) по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Заведующий., зам.зав. по УВМР |

**5.Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Приведены локальные акты образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО | 2014-2015 | Нормативно-правовые документы по финансовому обеспечению механизмов введения ФГОС ДО согласно методическим рекомендациям регионального уровня | заведующий |
| Обеспечение условий для реализация прав граждан на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| Изменение положения о системе оплаты труда в организации, отражающей результаты деятельности педагога в соответствии с ФГОС ДО |
| Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП ДО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования |
| 5.2 | Сформирован банк данных локальных актов ДОУ по финансовому обеспечению механизмов введения ФГОС ДО | Постоянно, по  мере поступления нормативно-  правовых документов | Внесение возможных изменений и корректив в нормативно-правовые документы по финансовому обеспечению механизмов введения ФГОС ДО согласно методическим рекомендациям регионального уровня. | заведующий |
| 5.3 | Определены объемы расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО |  |  | Заведующий, |
| 5.4 | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками. |  |  | Заведующий, |

**6.Материально – техническое обеспечение ФГОС ДО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения с позиции требований ФГОС ДО.  **- Предметно-пространственную среду приводим в соответствие ФГОС ДО;(закупаем)**  **-Комплектуем методическую литературу в соответствие с ФГОС ДО (заказываем);**  **- Подбираем интерактивные доски, пособия и т. д** | Март - апрель2014 | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО. (Подготовка к осуществлению материально- технического обеспечения образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с требованиями ФГОС ДО к предметно-пространственной среде, подготовка к комплектованию библиотеки методического кабинета). | Заведующий, зам. Зав. по ВМР, |
| 6.2 | Приведены в соответствие материально- технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО | 2014-2015 | Обеспечение соответствия предметно- пространственной образовательной среды требованиям ФГОС ДО. Обеспечение укомплектованности методической литературой и пособиями, электронными образовательными ресурсами. | Заведующий, зам. Зав. по ВМР, |
| 6.3 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования  **К концу 2016года** | 2014-2016 | Выставка литературы в методическом кабинете | Заведующий, зам. Зав. по ВМР, |

Заместитель Заведующей по УВМР Берекет Н.Р.