#### УВЕРЖДЁН

приказом  Управления                образования администрации

Володарского муниципального района

Нижегородской области

от  31 января 2014__ № 35 ________________

План-график действий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования

(ФГОС ДО) в Володарском муниципальном районе

Нижегородской области

| № | Направление мероприятий |  | Сроки | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Муниципальный уровень |  | Уровень образовательной организации |
| 1 Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на территории Володарского муниципального района Нижегородской области |  | Февраль- 2014 До 01.04.2014 | 1.Приказ управления образования о создании муниципальной координационной комиссии по введению ФГОС ДО 2. Приказ "Об утверждении плана - графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО на территории Володарского муниципального района Нижегородской области» | Разработка и утверждение ДОО плана -графика введения ФГОС ДО Приведение локальных актов образовательной организации: должностных инструкций, ООП в соответствие с ФГОС ДО (до 01.12.2014) |  |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования |  | февраль 2014 сентябрь 2014 | 1.Обеспечение участия во Всероссийском мониторинге образовательных организаций Володарского муниципального района, реализующих программы дошкольного образования 2. Анализ готовности руководителей ДОО к введению ФГОС дошкольного образования | Участие в мониторинге |  |
| 1.3. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей и учителей начальной ступени образования |  | декабрь 2015 | 1.Сбор информации по результатам опроса в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования 2.Обобщение аналитических материалов о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей, учителей начальной ступени образования, полученных от руководителей ДОО 3. Реализация модели содержательно-технологической преемственности дошкольного и начального образования в рамках внедрения ФГОС дошкольного и начального общего образования | Участие в опросах |  |
| 1.4. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей |  | сентябрь октябрь 2014 2014-2016 до 01.07.2014 2014-2016 | 1.Организация районных совещаний – семинаров с учредителями и руководителями ДОО 2. Организация научно-методического сопровождения образования детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО 3.Доведение методических рекомендаций до всех ДОО муниципального района, городского округа Разработка и реализация сетевой модели взаимодействия ДОО с социальными партнёрами | Учёт методических рекомендаций при разработке основой образовательной программы дошкольного образования, на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре. Корректировка разделов ОПП с учётом базовой оснащённости предметно -пространственной среды ДОО |  |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в районе |  | май 2014- декабрь 2016 | 1. Участие района во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО и направление материалов в Министерство образования Нижегородской области (МО НО) 2.Муниципальные программы по созданию условий реализации ФГОС ДО . | Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОО |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание координационного совета по введению ФГОС ДО | январь 2014 январь-март 2014 сентябрь 2014 |  | Создание муниципальных координационных советов, консультационных центров по вопросам введения ФГОС ДО Формирование муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО Ресурсное обеспечение деятельности пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО. Координация деятельности пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, ДОО по подготовке и введению ФГОС ДО Создание системы методической работы, обеспечивающей деятельность пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО. |  |
| 2.2. | Разработка мер по ликвидации административных барьеров для развития негосударственного сектора, в т.ч. индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования | 2014-2015 |  | Организация учёта ИП, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования, на муниципальном уровне. Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования | Обеспечение взаимодействия с ИП, оказывающими услуги в сфере дошкольного образования |  |
| 2.3. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | до 01.09.2014 |  | Создание муниципальных центров (консультативных пунктов) получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |  |
| 2.4. | Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | 2015-2016 |  | Внедрение и реализация системы мониторинга качества дошкольного образования, созданной Министерством образования | Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования |  |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | январь, февраль 2014 январь-март 2014 январь -март 2014 март-июль 2014 июль 2014-2015 |  | 1. Обучение муниципальных команд тьюторов для сопровождения введения ФГОС ДО 2. Планирование поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО (в разных формах) 3. Анализ потребности специалистов ДОО в разных формах повышения квалификации 4. Организация поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки для обеспечения в 2016 году 100% повышения квалификации (в разных формах) специалистов ДОО по вопросам ФГОС ДО 5. Реализация программ и модулей повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО для различных категорий специалистов ДОО: - для руководителей ДОО - для педагогов – психологов ДОО - для ст. воспитателей, воспитателей ДОО - для музыкальных руководителей ДОО в соответствии с ФГОС ДО - для инструкторов по физической культуре ДОО в соответствии с ФГОС ДО - для заместителей руководителей по методической работе ДОО | Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации |  |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | апрель 2014 в течение 2014 |  | 1. Подготовка информационно-методических материалов по проведению аттестации руководителей и педагогов ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 2. Обеспечение функционирования аттестации руководителей и педагогов ДОО в соответствии с ФГОС ДО 3.План-график прохождения аттестации руководящих и педагогических работников ДОО муниципального района, городского округа | Участие руководящих и педагогических работников ДОО в процедуре аттестации |  |
| 3.3. | Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО | июль - декабрь 2014 2015-2016 |  | 1.Организация деятельности стажировочных площадок на базе муниципального района/ городского округа 2. Организация стажировок и выездных практических занятий на базе стажировочных площадок по вопросам реализации ФГОС ДО | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО |  |
|  | Разработка предложений в проект ФГОС СПО и ВПО по направлению подготовки "Педагогическое образование в соответствии с ФГОС ДО | ноябрь 2014 |  | 1.Участие в семинаре-совещании для специалистов РОУ на базе ресурсного центра: "Профессиональное развитие педагогов ДОО средствами использования педагогических технологий" |  |  |
| 4. Финансово –экономическое обеспечение ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 1.Подготовка нормативных правовых актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО. 2.Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО |  | Январь 2014 | Разработка (внесение изменений) в локальные акты муниципального уровня, регламентирующие установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений. |  |

| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | апрель 2014- апрель 2015 | 1. Подготовка бюджетных проектировок на очередной финансовый год с учётом рекомендаций Министерства образования Нижегородской области по реализации полномочий субъектов по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 2.Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | Корректировка и выполнение муниципальных заданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Научно-практические конференции, семинары. Практикумы, круглые столы, дискуссионные площадки по вопросам введения ФГОС ДО | март 2014 сентябрь 2014 май 2014 август- сентябрь 2014 август-сентябрь 2015 | 1. Организация и проведение семинара для руководителей ДОО: "Использование ресурсов социокультурной среды для социализации и развития детей в соответствии с ФГОС ДО" 2. Организация и проведение круглого стола на тему "Внедрение ФГОС ДО в образовательную деятельность ДОО" 3. Организация и проведение научно-методического семинара "Преемственность дошкольного и начального образования в соответствии с ФГОС ДО: новые проблемы и пути их решения" 4. Проведение семинара-презентации "Использование ИКТ в деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО" 5. Проведение семинара-совещания для руководителей и старщих воспитателей муниципальной командой тьюторов "Информационное и методическое сопровождение введения ФГОС ДО на муниципальном уровне " 6.Организация общественных обсуждений в открытом информационном пространстве (сайты органов исполнительной власти, сайты ДОО,газета,TV) по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | Публикации в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ДО |  |
| 5.2 | Организация вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | 2014-2016 | Участие в вебинарах по вопросам введения ФГОС ДО (ежеквартально на базе НИРО) | Участие в вебинарах |  |
| 5.3 | Проведение информационно- просветительских мероприятий для широкой общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Информирование общественности муниципального района (городского округа) через средства массовой информации о введении ФГОС ДО | Широкое информирование родительской общественности через средства массовой информации о введении ФГОС ДО Создание и ведение официального сайта ДОО в сети " Интернет" |  |
| 5.4. | Создание электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | 1.Использование электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО (на платформе системы дистанционного обучения НИРО ) 2.Методическое сопровождение специалистов системы дошкольного образования, в т.ч. с использованием ДОТ | Организация методической работы в ДОО по вопросам ФГОС ДО |  |
| 5.5 | Разработка и публикация методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО | 2014-2016 | Обеспечение ДОО методической литературой под ФГОС ДО |  |  |
| 5.6 | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчётности | 2014-2016 | Организация публичной отчётности муниципальной образовательной системы о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Проведение публичного отчета ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО |  |

___________________